附件1

大连海洋大学2026年大学生暑期

“三下乡”社会实践活动项目申报书

申报单位：共青团大连海洋大学经济管理学院委员会

项目名称： “绿动乡村·海大青年”

——2026年暑期倡导绿色发展与生态保护社会实践项目

负 责 人：陈传博

团队类别：乡村振兴类

共青团大连海洋大学委员会

2026年6月

基本情况

| 项目概况 | 团队名称 | “青绿海大”实践团 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目全称 | 大连海洋大学2026年暑期“倡导绿色发展，助力美丽乡村”社会实践活动 |  |  |  |  |  |
|  | 指导单位 | 共青团大连海洋大学委员会经济管理学院党委 |  |  |  |  |  |
|  | 实践地点 | 辽宁省辽阳市灯塔市古城街道康国屯村 | 活动类别 | 生态环保与乡村振兴 |  |  |  |
|  | 参与人数 | 6人 | 活动起止时间 |  | 2026年7月10日 — 2026年7月15日 |  |  |
| 负责人 | 姓 名 | 陈传博 | 性 别 | 男 |  | 政治面貌 | 群众 |
|  | 学 院 | 经济管理学院 | 专 业 | 大数据管理与应用 |  | 班 级 | 二班 |
|  | 联系方式 | 18624697992 |  | 职 务 |  | 组长 |  |
| 指导教师 | 姓 名 | 单 位 | 专 长 | 职称、职务 |  | 联系方式 |  |
|  | 张克亮 | 大连海洋大学 | 数据分析 | 讲师 |  | 13942843928 |  |
|  | 石丽萍 | 大连海洋大学马克思主义学院 | 思想政治教育理论与实践 | 讲师 |  | 13390060320 |  |
|  | 是否随团参加活动 |  | 否 | 本人签字 |  |  |  |
| 团队成员（不含负责人） | 序号 | 姓名 | 学院 | 专业班级 |  | 联系方式 |  |
|  | 1 | 陈传博 | 经济管理学院 | 大数据管理与应用2班 |  | 18624697992 |  |
|  | 2 | 商航 | 经济管理学院 | 大数据管理与应用2班 |  | 19824382611 |  |
|  | 3 | 王佳俊 | 经济管理学院 | 大数据管理与应用2班 |  | 19293681539 |  |
|  | 4 | 刘皓文 | 经济管理学院 | 大数据管理与应用2班 |  | 15141797756 |  |
|  | 5 | 蔡易霖 | 经济管理学院 | 大数据管理与应用2班 |  | 19824367846 |  |
|  | 6 | 张博 | 经济管理学院 | 大数据管理与应用2班 |  | 18393455078 |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |

实践计划

| 主要活动内容 | - 乡村生态环境治理行动： 参与村容村貌改善，协助开展垃圾污水治理现状调研及清理志愿服务。 - 绿色科考与生态守护行动： 开展巡河护河实践，进行水质简易检测；面向当地村民和青少年开展生态保护与耕地保护宣讲。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 活动简要计划 | 前期准备阶段： 组建团队，联系实践地村委，确定具体行程；开展环保、农业知识及安全教育培训；准备调研问卷、宣讲课件及实践物资。 实地实践阶段： 抵达实践地，按照日程安排有序开展调研、巡河、农耕体验、生态宣讲及志愿服务等活动；每日召开复盘会，整理图文影像资料。 总结转化阶段： 撰写调研报告和实践总结；制作实践纪实微视频；整理成果并准备结项答辩。 |  |  |
| 实践预期成果 | 文本成果： 形成1份高质量的《乡村绿色发展与生态保护现状调研报告》。 实践成果： 开展3场生态宣讲或粮食安全宣传活动，覆盖村民/青少年；完成1次集中巡河护河及垃圾清理志愿服务。 宣传成果： 制作1部实践纪实微视频； |  |  |
| 日程 安排 | 时间 | 地点 | 活动内容 |
|  | 7月10日 | 实践地村委 | 抵达实践地，对接村委，开展村容村貌初步调研。 |
|  | 7月11日 | 村庄主要区域 | 开展垃圾污水治理现状走访，参与村容村貌改善志愿服务。 |
|  | 7月12日 | 当地河流/水域 | 开展“巡河护河”行动，进行水质简易检测与河道垃圾清理。 |
|  | 7月13日 | 农田 | 开展绿色科考，调研节水灌溉与绿色生产现状，参与农耕实践体验。 |
|  | 7月14日 | 当地社区 | 开展“青春守护中国粮”主题宣讲，普及粮食安全知识。 |
|  | 7月15日 | 实践地 | 整理调研数据，与村委进行交流反馈，举行简短的总结告别仪式，安全返程。 |

项目可行性分析

| 实践项目研究内容 | 本项目围绕“倡导绿色发展”核心，重点研究以下内容：一是实践地农村垃圾污水治理及村容村貌改善的现状与痛点；二是当地河流生态健康状况及耕地保护落实情况；三是绿色生产技术在当地的普及度；四是当地青少年及村民对粮食安全、生态环保的认知水平。通过“调研+实践+宣讲”的模式，提出具有海大特色的青年助力乡村绿色发展建议。 |
| --- | --- |
| 项目意义与目的 | 意义： 深化实施“美丽中国·青春行动”，将大连海洋大学的学科特色与乡村振兴国家战略紧密结合。通过青年学生的实际行动，不仅能为乡村生态环境改善贡献微薄之力，更能增强村民和青少年的环保意识与粮食安全观念。 目的： 引导广大青年学生在社会课堂中“受教育、长才干、作贡献”，将理论知识转化为服务社会的实际行动，培养知农爱农新型人才，展现海大学子的责任与担当。 |
| 项目研究基本思路 | 1.前期摸底： 通过问卷调查、深度访谈，精准把脉当地生态与农业现状。 2.躬身实践： 组织队员亲身参与巡河护河、农耕劳动等体力与实践服务，在劳动中受教育。 3.知识反哺： 将调研结果转化为通俗易懂的宣讲内容，面向村民和青少年开展生态与粮食安全科普。 4.总结提升： 结合专业知识，形成调研报告，并通过新媒体矩阵扩大活动影响力，形成可复制、可推广的青年绿色发展实践方案。 |

项目审核意见

| 团队成员安全承诺书 | 本人自愿参加暑期“三下乡”社会实践活动，并保证本人身心状况适合参与此次活动，对本次社会实践的目的、性质、实践地点情况了解，目的清楚，并保证在社会实践期间能够自觉遵守国家、社会、学校相关的法律法规、校规校纪，严格执行学校暑期社会实践的相关要求，不私自行动，保证安全，并圆满完成相关活动内容。 团队成员签字： 2026 年 6 月 13 日 |
| --- | --- |
| 学院意见 | 公章： 年 月 日 |
| 校团委意见 | 公章： 年 月 日 |